|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 3  к муниципальной программе  «Развитие образования в Баевском  районе» на 2016-2020 годы  **Перечень мероприятий**  **муниципальной программы «Развитие образования в Баевском районе» на 2016-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | |
| № п\п | Цель, задачи, мероприятие | Срок реализации | Участники программы | Сумма расходов, тыс. руб. | | | | | | | | Всего | | Источники финансирования |
| 2016  год | 2017  год | | 2018  год | 2019  год | | 2020  год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Баевском районе»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Цель 1. Обеспечение условий для модернизации системы дошкольного образования в Баевском районе и удовлетворение потребностей граждан в доступном и качественном дошкольном образовании | 2016-2020 годы | Комитет по образованию, ДОУ | 658 | 288 | 288 | | 288 | | 288 | | 1810 | | всего |
| 200 | 200 | 200 | | 200 | | 200 | | 1000 | | краевой бюджет |
| 406 | 56 | 56 | | 56 | | 56 | | 630 | | муниципальный бюджет |
| 52 | 32 | 32 | | 32 | | 32 | | 180 | | внебюджетные |
| 2 | Задача 1.1. Повышение доступности услуг дошкольного образования для населения района | 2016-2020 годы | Комитет по образованию, ДОУ | 650 | 280 | 280 | | 280 | | 280 | | 1770 | | всего |
| 200 | 200 | 200 | | 200 | | 200 | | 1000 | | краевой бюджет |
| 400 | 50 | 50 | | 50 | | 50 | | 600 | | муниципальный бюджет |
| 50 | 30 | 30 | | 30 | | 30 | | 170 | | внебюджетные средства |
| 3 | Мероприятие 1.1.1.Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 2016-2020 годы | Комитет по образованию, ДОУ | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | муниципальный бюджет |
| 4 | Мероприятие 1.1.2. Поддержка семей, воспитывающих детей раннего возраста в образовательных организаций, осуществляющих инклюзивное образование | 2016-2020 годы | Комитет по образованию, ДОУ | 0 | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 40 | | внебюджетные средства |
| 5 | Мероприятие 1.1.3. Создание информационного поля для привлечения негосударственного сектора, предоставляющего услуги дошкольного образования и услуги по уходу и присмотру за детьми | 2016-2020 годы | Комитет по образованию; КГКУ Центр занятости населения Баевского района | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | муниципальный бюджет |
| 6 | Мероприятие 1.1.4.  Оснащение дошкольных образовательных организаций современным оборудованием, корпусной мебелью, спортивным инвентарем, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса; мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности учреждений дошкольного образования | 2016-2020 годы | Комитет по образованию, ДОУ | 950 | 570 | 570 | | 570 | | 570 | | 3230 | | всего |
| 200 | 200 | 200 | | 200 | | 200 | | 1000 | | краевой бюджет |
| 400 | 50 | 50 | | 50 | | 50 | | 600 | | муниципальный бюджет |
| 50 | 20 | 20 | | 20 | | 20 | | 130 | | внебюджетные средства |
| 7 | Задача 1.2. Повышение качества услуг, предоставляемых населению района в сфере дошкольного образования | 2016-2020 годы | Комитет по образованию | 8 | 8 | 8 | | 8 | | 8 | | 40 | | всего |
| 6 | 6 | 6 | | 6 | | 6 | | 30 | | муниципальный бюджет |
| 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 10 | | внебюджетные средства |
| 8 | Мероприятие 1.2.1. Проведение районных конкурсов на выявление детской одаренности и участие воспитанников в конкурсах различных уровней | 2016-2020 годы | Комитет по образованию, ДОУ | 5 | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | 25 | | всего |
| 3 | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 15 | | муниципальный бюджет |
| 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 10 | | внебюджетные средства |
| 9 | Мероприятие 1.2.2. Проведение районных конкурсов среди педагогических работников дошкольных образовательных организаций и участие педагогов в конкурсах различных уровней | 2016-2020 годы | Комитет по образованию, ДОУ |  | 3 |  | | 3 | |  | | 6 | | муниципальный бюджет |
| 10 | Мероприятие 1.2.3. Проведение районных конкурсов среди муниципальных дошкольных образовательных организаций и участие ДОУ в конкурсах различных уровней | 2016-2020 годы | Комитет по образованию, ДОУ | 3 |  | 3 | |  | | 3 | | 9 | | муниципальный бюджет |
| **Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в Баевском районе»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Цель 2. Обеспечение равных возможностей для получения качественного образования детей, их позитивной социализации в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики | 2016-2020 годы | Комитет по образованию | 865 | 930 | | 1240 | | 1035 | | 1035 | | 5105 | всего |
| 0 | 60 | | 70 | | 110 | | 110 | | 350 | краевой бюджет |
| 855 | 860 | | 1160 | | 915 | | 915 | | 4705 | муниципальный бюджет |
| 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | внебюджетные средства |
| 12 | Задача 2.1.Развитие образовательной сети и инфраструктуры, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования детей, для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни | 2016-2020 годы | Комитет по образованию | 825 | 890 | | 1200 | | 995 | | 995 | | 4905 | всего |
| 0 | 60 | | 70 | | 110 | | 110 | | 360 | краевой бюджет |
| 825 | 830 | | 1130 | | 885 | | 885 | | 4555 | муниципальный бюджет |
| 13 | Мероприятие 2.1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 2016-2020 годы | Комитет по образованию, ОО |  |  | |  | |  | |  | |  | муниципальный бюджет |
| 14 | Мероприятие 2.1.2. Внедрение и развитие системы ДОТ в системе общего образования | 2016-2020 годы | Комитет по образованию, ОО | 0 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | краевой бюджет |
| 15 | Мероприятие 2.1.3. Обеспечение подвоза учащихся | 2016-2020 годы | Комитет по образованию, ОО | 400 | 400 | | 450 | | 450 | | 450 | | 2150 | муниципальный бюджет |
| 16 | Мероприятие 2.1.4. Финансирование эксплуатационных расходов на содержание школьных автобусов:  -обслуживание системы ГЛОНАС;  -установка тахографов;  -техническое обслуживание;  -технический осмотр и др. | 2016-2020 годы | Комитет по образованию, ОО | 75 | 80 | | 80 | | 85 | | 85 | | 405 | муниципальный бюджет |
| 17 | Мероприятие 2.1.5. Приобретение транспорта образовательными организациями для перевозки детей | 2016-2020 годы | Комитет по образованию |  |  | | 1 ед | |  | |  | |  | краевой бюджет (по заявке) |
| 18 | Мероприятие 2.1.6. Финансирование расходов на содержание зданий. Обеспечение условий для реализации мероприятий по охране труда и санитарно-гигиеническому состоянию образовательных организаций:  -проведение текущего ремонта;  -проведение капитального ремонта;  -проведение специальной оценки условий труда | 2016-2020 годы | Комитет по образованию, ОО | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 500 | муниципальный бюджет |
| 19 | Мероприятие 2.1.7. Обеспечение мер противопожарной и антитеррористической защиты образовательных организаций:  -обслуживание автоматических пожарных сигнализаций (далее-АПС);  -проведение пропитки деревянных конструкций кровли огнезащитным составом;  -обеспечение ОО первичными средствами пожаротушения;  -обслуживание пульта «01» в ОО;  -ограждение, освещение территорий ОО;  -обеспечение видеонаблюдения | 2016-2020 годы | Комитет по образованию, ОО | 250 | 250 | | 500 | | 250 | | 250 | | 1500 | муниципальный бюджет |
| 20 | Мероприятие 2.1.8. Приобретение учебного, учебно-лабораторного, компьютерного оборудования, учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, спортивного оборудования и инвентаря для реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования | 2016-2020 годы | Комитет по образованию | 0 | 50 | | 60 | | 100 | | 100 | | 310 | краевой бюджет |
| 21 | Задача 2.2. Совершенствование образовательной среды в системе общего образования детей, направленное на достижение современного качества учебных результатов, обеспечение готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и жизнедеятельности | 2016-2020 годы | Комитет по образованию, ОО | 40 | 40 | | 40 | | 40 | | 40 | | 200 | всего |
| 30 | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | 150 | муниципальный бюджет |
| 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | внебюджетные средства |
| 22 | Мероприятия 2.2.1. Организационное, методическое, информационное сопровождение реализации ФГОС общего образования:  -проведение консультирования, семинаров, заседаний районных методических объединений по вопросам реализации ФГОС;  -организация экспертизы образовательных программ, в том числе в рамках сетевого взаимодействия;  -проведение мониторинга готовности ОО к переходу на ФГОС ООО;  -осуществление учредительного контроля;  -стимулирование участия ОО в краевом конкурсе «Новая школа Алтая» на условиях софинансирования из средств муниципального бюджета | 2016-2020 годы | Комитет по образованию, ОО | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 25 | муниципальный бюджет |
| 23 | Мероприятия 2.2.2. Организация конкурсов, олимпиад, слетов, сборов, соревнований школьников | 2016-2020 годы | Комитет по образованию, ОО | 15 | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 75 | всего |
| 5 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 25 | муниципальный бюджет |
| 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | внебюджетные средства |
| 24 | Мероприятия 2.2.3. Организация и проведение государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования | 2016-2020 годы | Комитет по образованию, ОО | 20 | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 100 | муниципальный бюджет |
| 25 | Мероприятия 2.2.4. Проведение конкурса на лучшую систему оценки качества образования в образовательной организации в районе | 2016-2020 годы | Комитет по образованию, ОО |  |  | |  | |  | |  | |  | муниципальный бюджет |
| 26 | Мероприятия 2.2.5. Проведение мероприятий по оценке качества образования | 2016-2020 годы | Комитет по образованию |  |  | |  | |  | |  | |  | муниципальный бюджет |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Подпрограмма 3](#sub_30000) **«Развитие воспитания и дополнительного образования в Баевском районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Цель 3. Создание условий и инновационных механизмов развития системы воспитания и дополнительного образования детей, а также равных возможностей для современного качественного дополнительного образования и позитивной социализации детей | 2016 -2020 годы | | Комитет по образованию, ОО, ЦДТ | | 72 | 72 | | 72 | | | 72 | 72 | | | | 360 | всего |
| 53 | 53 | | 53 | | | 53 | 53 | | | | 265 | муниципальный бюджет |
| 19 | 19 | | 19 | | | 19 | 19 | | | | 95 | внебюджетные средства |
| 28 | Задача 3.1.Повышение эффективности воспитательной деятельности в системе общего и дополнительного образования, создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся независимо от их социального статуса | 2016-2020 годы | | Комитет по образованию, ОО, ЦДТ | | 40 | 40 | | 40 | | | 40 | 40 | | | | 200 | всего |
| 25 | 25 | | 25 | | | 25 | 25 | | | | 125 | муниципальный бюджет |
| 15 | 15 | | 15 | | | 15 | 15 | | | | 75 | внебюджетные средства |
| 29 | Мероприятие 3.1.1. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников на уровне района, участие в окружных, краевых конкурсах:  «Сердце отдаю детям»  «Вожатый года»  «Самый классный классный» | 2016 -2020 годы | | Комитет по образованию, ОО, ЦДТ | | 5 | 5 | | 5 | 5 | | | 5 | | | | 25 | муниципальный бюджет |
| 30 | Мероприятие 3.1.2. Организация работы школьных музеев, краеведческих уголков;  Создание в ОО района отрядов правоохранительной направленности | 2016 -2020 годы | | Комитет по образованию, ОО, ЦДТ | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | муниципальный бюджет |
| 31 | Мероприятие 3.1.3. Контроль и оказание поддержки в развитии детского общественного движения;  Организация проведения очно-заочных конкурсных мероприятий в рамках детского движения;  Проведение слета ДПО, конкурса «Лидер» | 2016 -2020 годы | | Комитет по образованию, ОО, ЦДТ | | 5 | 5 | | 5 | 5 | | | 5 | | | | 25 | муниципальный бюджет |
| 32 | Мероприятие 3.1.4. Организация проведения праздничных мероприятий в период зимних школьных каникул;  Проведение районной новогодней елки для учащихся младшего и среднего школьного возраста и детей с ограниченными возможностями здоровья | 2016 -2020 годы | | Комитет по образованию, ОО, ЦДТ, Отдел по культуре и делам молодежи, Управление социальной защиты населения по Баевскому району | |  |  | |  |  | | |  | | | |  | всего |
| 15 | 15 | | 15 | 15 | | | 15 | | | | 75 | муниципальный бюджет |
| 15 | 15 | | 15 | 15 | | | 15 | | | | 75 | внебюджетные средства |
| 33 | Задача 3. 2. Внедрение системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности обучающихся и воспитанников образовательных организаций | 2016 -2020 годы | | Комитет по образованию, ОО, ЦДТ | | 32 | 32 | | 32 | | 32 | | | 32 | | 160 | | всего |
| 28 | 28 | | 28 | | 28 | | | 28 | | 140 | | муниципальный бюджет |
| 4 | 4 | | 4 | | 4 | | | 4 | | 20 | | внебюджетные средства |
| 34 | Мероприятие 3.2.1. Организация, проведение и участие в научно-практических педагогических конференциях, семинарах по проблемам развития детской одаренности | 2016 -2020 годы | | Комитет по образованию, ОО, ЦДТ | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | 5 | | внебюджетные средства |
| 35 | Мероприятие 3.2.2. Проведение мероприятий, направленных на поддержку одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья | 2016 -2020 годы | | Комитет по образованию, ОО, ЦДТ | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | 5 | | внебюджетные средства |
| 36 | Мероприятие 3.2.3. Организация проведения смотра-конкурса на «Лучшую детскую общественную организацию» | 2016 -2020 годы | | Комитет по образованию, ОО, ЦДТ | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | 5 | | внебюджетные средства |
| 37 | Мероприятие 3.2.4. Проведение слета интеллектуально одаренных детей - «Слет отличников» | 2016 -2020 годы | | Комитет по образованию, ОО, ЦДТ | | 20 | 20 | | 20 | | 20 | | | 20 | | 100 | | муниципальный бюджет |
| 38 | Мероприятие 3.2.5. Участие одаренных детей района в окружных, краевых, всероссийских конкурсах и фестивалях | 2016 -2020 годы | | Комитет по образованию, ОО, ЦДТ | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | 5 | | внебюджетные средства |
| 39 | Мероприятие 3.2.6. Участие спортивно одаренных детей района в районных, краевых соревнованиях, профильных сменах:  « Безопасное колесо»  « Президентские состязания»  « Юные пожарные» и др.  Организация проведения школьных и районной военно-спортивной игры «Зарница» | 2016 -2020 годы | | Комитет по образованию, ОО, ЦДТ, Отдел по культуре и делам молодежи  Отдел по физической культуре и спорту | | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | | 3 | | 15 | | муниципальный бюджет |
| 40 | Мероприятие 3.2.7. Проведение районного фестиваля « Семь цветов радуги», выставок и ярмарок декоративно - прикладного, художественного творчества достижений детей | 2016 -2020 годы | | Комитет по образованию, ОО, ЦДТ | | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | | 5 | | 25 | | муниципальный бюджет |
| [Подпрограмма 4](#sub_40000) **«Развитие кадрового потенциала в системе образования Баевского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Цель 4.Создание усло­вий для развития кадро­вого потенциала си­стемы образования района | | 2016-2020 годы | | Администрация Баевского района,  Комитет по образованию | 5 | | 47 | 37 | 37 | | | 37 | | 183 | | | всего |
| 23 | | 45 | 35 | 35 | | | 35 | | 173 | | | муниципальный бюджет |
| 2 | | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | 10 | | | внебюджетные средства |
| 42 | Задача 4.1. Повышение уровня квалификации, профессиональной ком­петенции педагогиче­ских и руководящих работников системы образования района | | 2016-2020 годы | | Комитет по образованию | 3 | | 3 | 3 | 3 | | | 3 | | 15 | | | муници­пальный бюджет |
| 43 | Мероприятие 4.1.1. Организация участия в курсах повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников системы общего образования на базе учреждений дополнительного профессионального образования | | 2016-2020 годы | | Комитет по образованию, ОО | 3 | | 3 | 3 | 3 | | | 3 | | 15 | | | муниципальный бюджет |
| 44 | Задача 4.2. Мотивация педагогов к саморазвитию и повышению своей профессиональной компетентности | | 2016-2020 годы | | Комитет по образованию | 10 | | 10 | 10 | 10 | | | 10 | | 50 | | | всего |
| 8 | | 8 | 8 | 8 | | | 8 | | 40 | | | муници­пальный бюджет |
| 2 | | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | 10 | | | внебюджет­ные средства |
| 45 | Мероприятие 4.2.1. Проведение районных профессиональных конкурсов, организация участия педагогов района в профессиональных конкурсах регионального и федерального уровней | | 2016-2020 годы | | Комитет по образованию | 7 | | 7 | 7 | 7 | | | 7 | | 35 | | | всего |
| 5 | | 5 | 5 | 5 | | | 5 | | 25 | | | муниципальный бюджет |
| 2 | | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | 10 | | | внебюджетные средства |
| 46 | Мероприятие 4.2.2. Совершенствование модели аттестации педагогических работников с последующим переводом на эффективный контракт. Организация деятельности специалистов в ходе проведения оценки профессиональной деятельности аттестующихся педагогических работников | | 2016-2020 годы | | Комитет по образованию, ОО | 3 | | 3 | 3 | 3 | | | 3 | | 15 | | | муниципальный бюджет |
| 47 | Задача 4.3. Привлечение и закрепление молодых специалистов в общеобразовательных организациях района | | 2016-2020 годы | | Комитет по образованию, сельские поселения | 12 | | 34 | 24 | 24 | | | 24 | | 118 | | | муниципальный бюджет |
| 48 | Мероприятие 4.3.1. Выплата молодым специалистам денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений | | 2016-2020 годы | | Администрация Баевского района,  Комитет по образованию | 0 | | 12 | 12 | 12 | | | 12 | | 48 | | | муниципальный бюджет |
| 49 | Мероприятие 4.3.2. Выплата молодым специалистам «муниципаль­ных подъемных» | | 2016-2020 годы | | Администрация Баевского района,  Комитет по образованию | 10 | | 20 | 10 | 10 | | | 10 | | 60 | | | муниципальный бюджет |
| 50 | Мероприятие 4.3.3. Заключение с выпускниками общеобразовательных организаций района договоров на целевое обучение в педагогических вузах | | 2016-2020 годы | | Комитет по образованию | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | 10 | | | муниципальный бюджет |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 5 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Баевском районе»** | | | | | | | | | | |
| 51 | Цель 5. Создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и подростков в Баевском районе в каникулярное время (не зависимо от социального статуса) | 2016-  2020  годы | Комитет по образованию,  ОО | 3223 | 3472 | 3526 | 3686 | 3749 | 17656 | всего |
| 848 | 920 | 944 | 966 | 988 | 4666 | краевой бюджет |
| 970 | 1017 | 1032 | 1070 | 1106 | 5195 | муниципальный бюджет |
| 1405 | 1535 | 1550 | 1650 | 1655 | 7795 | внебюджетные средства |
| 52 | Задача 5.1. Повышение качества отдыха, оздоровления, занятости, совершенствование организационного и финансового обеспечения доступности услуг и социальной поддержки через создание социальной инфраструктуры, способствующей воспитанию, развитию, оздоровлению и занятости детей и подростков в каникулярное время | 2016-  2020  годы | Комитет по образованию,  ОО, Управление социальной защиты населения по Баевскому району | 2981 | 3214 | 3261 | 3417 | 3478 | 16351 | всего |
| 770 | 840 | 860 | 880 | 900 | 4250 | краевой бюджет |
| 826 | 859 | 871 | 907 | 943 | 4406 | муниципальный бюджет |
| 1385 | 1515 | 1530 | 1630 | 1635 | 7695 | внебюджетные средства |
| 53 | Мероприятие 5.1.1. Организация не менее 2 смен в ДОЛ «Орленок» с наполняемостью смены 120 детей. Отдых школьников в загородных лагерях Алтайского края | 2016-  2020  годы | Комитет по образованию, Управление социальной защиты населения по Баевскому району, ОО | 1930 | 2108 | 2110 | 2237 | 2261 | 10646 | всего |
| 770 | 840 | 860 | 880 | 900 | 4250 | краевой бюджет |
| 165 | 168 | 150 | 157 | 161 | 801 | муниципальный бюджет |
| 995 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 5595 | внебюджетные средства |
| 54 | Мероприятие 5.1.2. Открытие лагерей с дневным пребыванием на базах общеобразовательных организаций района.  Поддержка детей из многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2016-  2020  годы | Комитет по образованию,  Управление социальной защиты населения по Баевскому району, ОО | 790 | 821 | 852 | 879 | 913 | 4255 | всего |
| 630 | 656 | 682 | 709 | 738 | 3415 | муниципальный бюджет |
| 160 | 165 | 170 | 170 | 175 | 840 | внебюджетные средства |
| 55 | Мероприятие 5.1.3. Организация школьных профильных смен на базах лагерей с дневным пребыванием и ДОЛ «Орленок» | 2016-  2020  годы | Комитет по образованию, ОО | 230 | 250 | 260 | 260 | 260 | 1260 | внебюджетные средства |
| 56 | Мероприятие 5.1.4. Организация и проведение военно-полевых сборов юношей 10 класса на базе ДОЛ «Орленок» | 2016-  2020  годы | Комитет по образованию, ОО | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 109 | муниципальный бюджет |
| 57 | Мероприятие 5.1.5. Проведение Слета трудовых объединений «5-той трудовой четверти» | 2016-  2020  годы | Комитет по образованию, КГКУ Центр занятости населения Баевского района | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | муниципальный бюджет |
| 58 | Мероприятие 5.1.6. Работа школьников на пришкольных участках | 2016-  2020  годы | Комитет по образованию, ОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без дополнительных затрат |
| 59 | Мероприятие 5.1.7. Малозатратные формы отдыха (однодневные и многодневные походы, экскурсии, организованные поездки, занятость в кружках, дворовых спортивных площадках);  Олимпиада младших школьников по легкой атлетике | 2016-  2020  годы | Комитет по образованию, ОО | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 66 | муниципальный бюджет |
| 60 | Мероприятие 5.1.8. Проведение районного конкурса среди общеобразовательных школ района по выполнению показателей оздоровления и лучшее оснащение оздоровительных учреждений образовательных организаций для организации оздоровительно-воспитательного процесса | 2016-  2020  годы | Комитет по образованию, ОО | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | муниципальный бюджет |
| 61 | Задача 5.2. Повышение уровня безопасности детских оздоровительных учреждений района, в том числе через реализацию «Стандарта безопасности» отдыха и оздоровления детей в ДОЛ «Орленок» | 2016-  2020  годы | Комитет по образованию | 141 | 155 | 158 | 160 | 160 | 774 | муниципальный бюджет |
| 62 | Мероприятие 5.2.1. Обеспечение текущего содержания ДОЛ «Орленок», ремонта зданий, а также мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности и антитеррористической защищенности (наличие и обслуживание автоматической пожарной сигнализации с выводом на «01», огнезащитная пропитка, первичные средства пожаротушения, ограждение и т.д.) | 2016-  2020  годы | Комитет по образованию, | 91 | 95 | 98 | 100 | 100 | 484 | муниципальный бюджет |
| 63 | Мероприятие 5.2.2. Обеспечение своевременного прохождения предварительного медицинского осмотра работниками оздоровительных учреждений района | 2016-  2020  годы | Комитет по образованию,  ОО | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 290 | муниципальный бюджет |
| 64 | Задача 5.3. Обеспечение профессионально подготовленного кадрового потенциала учреждений отдыха и оздоровления детей | 2016-  2020  годы | Комитет по образованию,  ОО | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | муниципальный бюджет |
| 65 | Мероприятие 5. 3.1. Проведение обучения и аттестации руководителей, воспитателей, поваров и других работников детских оздоровительных учреждений района по сан. минимуму | 2016-  2020  годы | Комитет по образованию,  ОО | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | муниципальный бюджет |
| 66 | Мероприятие 5.3.2. Организация проведения районного конкурса программ ЛДП, профильных смен, участие в краевом конкурсе программ загородных ДОЛ | 2016-  2020  годы | Комитет по образованию,  ОО |  |  |  |  |  |  | муниципальный бюджет |
| 67 | Задача 5.4. Развитие инновационных форм и технологий организации отдыха и оздоровления детей, создание условий для инновационного развития детского спортивно -оздоровительного, экологического, этнографического и краеведческого туризма и т.д. | 2016-  2020  годы | Комитет по образованию,  ОО | 98 | 100 | 104 | 106 | 108 | 516 | всего |
| 78 | 80 | 84 | 86 | 88 | 416 | краевой бюджет |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | внебюджетные средства |
| 68 | Мероприятие 5.4.1. Участие в краевых летних профильных сменах и организация смен (школ) для одаренных и других категорий детей | 2016-  2020  годы | Комитет по образованию,  ОО | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | внебюджетные средства |
| 69 | Мероприятие 5.4.2. Участие ЛДП и ДОЛ «Орленок» в краевой антинаркотической акции «Летний лагерь - территория здоровья!» | 2016-  2020  годы | Комитет по образованию,  ОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | муниципальный бюджет |
| 70 | Мероприятие 5.4.3. Участие представителей детско-юношеских органов самоуправления в специализированных профильных сменах МЛДД «Алтай» | 2016-  2020  годы | Комитет по образованию,  ОО | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 290 | краевой бюджет |
| 71 | Мероприятие 5.4.4. Участие в специализированной профильной смене правоохранительных отрядов для детей, состоящих на учете в ПДН | 2016-  2020  годы | Комитет по образованию,  Управление социальной защиты населения по Баевскому району | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 126 | краевой бюджет |
| Подпрограмма 6 **«Развитие системы питания обучающихся в Баевском районе»** | | | | | | | | | | |
| 72 | Цель 6.1. Создание оптимальной системы школьного питания, способной обеспечить учащихся муниципальных общеобразовательных организаций района рациональным и здоровым питанием | 2016-  2020  годы | Комитет по образованию,  ОО | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | муниципальный бюджет |
| 73 | Задача 6.1. Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков | 2016-  2020  годы | Комитет по образованию,  ОО | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | муниципальный бюджет |
| 74 | Мероприятие 6.1.1. Компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, нуждающимся в социальной поддержке | 2016-2020 годы | Комитет по образованию,  ОО, Управление по социальной защите населения Баевского района | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | муниципальный бюджет |
| 75 | Мероприятие 6.1.2. Выращивание селхозпродукции на школьных огородах для снижения затрат и стоимости питания школьников | 2016-2020 годы | Комитет по образованию,  ОО |  |  |  |  |  |  | муниципальный бюджет |
| 76 | Мероприятие 6.1.3. Приобретение необходимого оборудования, посуды, инвентаря для пищеблоков | 2016-  2020  годы | Комитет по образованию,  ОО | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | муниципальный бюджет |
| 77 | Мероприятие 6.1.4. Формирование культуры здорового питания школьников | 2016-  2020  годы | Комитет по образованию,  ОО |  |  |  |  |  |  | муниципальный бюджет |